## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 学龄前儿童运动健康监测与体能干预项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 吴建新 |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 262.395 | 262.395 | 227.6422 | 10 | 86.76% | 8.7
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 262.395 | 262.395 | 227.6422 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 建立园（校）、传输数据中心和医院中心端的儿童运动剂量大数据日常管理平台。 2. 完成生长期小鼠营养性肥胖的动物干预实验、建立运动表观遗传学和维生素、激素等代谢指标的基础研究。 3. 发表SCI文章2-3篇，中文核心期刊3-5篇。 4.编制出版国内首部《儿童运动保健培训教材》。 5.开展儿童运动保健学习班2次（国家级1次，北京市1次）。 |  |  |  | 1. 初步完成园（校）、传输数据中心和医院中心端的儿童运动多维度指标数据管理平台的构建。 2. 生长期小鼠营养性肥胖的动物干预实验阶段性完成、并在儿童青少年持续运动训练实验中，初步完成运动表观遗传学和维生素、激素等代谢指标的基础研究。 3. 已发表SCI文章2篇，中文核心期刊3篇。 4. 编制完成国内首部《儿童运动保健培训教材》，已出样书。 5.先后开展国家级和北京市儿童运动保健学习班各1次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立1套园（校）、传输数据中心和医院中心端的儿童运动剂量大数据日常管理平台 | 1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 完成儿童运动健康常规监测 | 1200例 | 3000例 |  | 5 | 5
|  |  | 超重肥胖儿童的运动多维大数据管理 | 600例 | 600例 |  | 5 | 5
|  |  | 开展儿童运动保健学习班 | 2次 | 国家级1次，北京市1次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发表SCI文章及中文核心期刊 | 发表SCI文章2篇，中文核心期刊3篇 | 发表SCI文章2篇，中文核心期刊3篇 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 在国内核心专业期刊发表《学龄前儿童运动指南》 | 预算时间内完成 | 2020-06-01 |  | 5 | 5
|  |  | 儿童运动与整合人工智能大数据平台的监测时间 | 7-10天 | 7-10天 |  | 5 | 5
|  |  | 编制出版国内首部《儿童运动保健培训教材》 | 2020年8月-11月 | 2020年8月27-30日举办全国多中心学龄前儿童运动现状培训；2020年8月11日、8月28日、10月23日分别对《儿童运动保健培训教材》进行修订和定稿，并开展相应培训。 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤262.395万元 | 227.6422万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 建立立示范和推广的妇幼保健机构及幼儿园 | 妇幼保健机构5家、幼儿园10家 | 妇幼保健机构5家、幼儿园10家 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 从动物实验的基础研究角度，阐释了运动对肥胖早期防控产生的可持续影响 | 从动物实验的基础研究角度，阐释了运动对肥胖早期防控产生的可持续影响 | 从动物实验的基础研究角度，阐释了运动对肥胖早期防控产生的可持续影响 |  | 5 | 5
|  |  | 编写完成《儿童运动保健培训教材》，随着人民卫生出版社正式出版，对建立儿童运动健康示范基地和研究推广有着积极推动作用 | 编写完成《儿童运动保健培训教材》，随着人民卫生出版社正式出版，对建立儿童运动健康示范基地和研究推广有着积极推动作用 | 编写完成《儿童运动保健培训教材》，随着人民卫生出版社正式出版，对建立儿童运动健康示范基地和研究推广有着积极推动作用 |  | 5 | 5
|  |  | 从青少年持续运动训练对机体循环脂质代谢产物的影响出发，初步验证了运动前后各项血细胞代谢指标、最大摄氧量、最大心率与有氧耐力测试（YOYO）等指标的显著变化，为今后开展运动表观遗传学和代谢组学等机制研究，提供了研究数据支撑。 | 从青少年持续运动训练对机体循环脂质代谢产物的影响出发，初步验证了运动前后各项血细胞代谢指标、最大摄氧量、最大心率与有氧耐力测试（YOYO）等指标的显著变化，为今后开展运动表观遗传学和代谢组学等机制研究，提供了研究数据支撑。 | 从青少年持续运动训练对机体循环脂质代谢产物的影响出发，初步验证了运动前后各项血细胞代谢指标、最大摄氧量、最大心率与有氧耐力测试（YOYO）等指标的显著变化，为今后开展运动表观遗传学和代谢组学等机制研究，提供了研究数据支撑。 |  | 5 | 5
|  |  | 对儿童肥胖早期防控产生的可持续影响 | 通过1次线上形式，推动社区家庭层面上的高度重视以及与妇幼保健机构/园（校）的联动干预 | 通过1次线上形式，推动社区家庭层面上的高度重视以及与妇幼保健机构/园（校）的联动干预 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 |  | 10 | 0 | 未进行专门的满意度调查
总分 | [6 empty] | 90 | 88.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。