## 附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首发-神经发育障碍儿童中新生突变的谱系特征、临床致病性和产前诱变因素
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 陈晓丽 |  |  | 联系电话 | 15901577682
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.4115 | 22.4115 | 17.8504 | 10 | 79.65% | 7.96
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 22.4115 | 22.4115 | 17.8504 | — | 79.65% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.初步完成300个样本中DNM新生突变类型和临床亚表型、神经心理发育评分、发病年龄的相关性分析；2. 完成114个新生突变的突变来源分析。 |  |  |  | 1.加上前期招募样本，已经完成300个样本中DNM新生突变类型和临床亚表型、神经心理发育评分、发病年龄的相关性分析；2. 完成114个新生突变的突变来源分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 神经发育障碍儿童招募 | 200例 | 226例 |  | 4 | 4
|  |  | 招募患者完成遗传诊断 | 100例 | 110例 |  | 4 | 4
|  |  | 发表SCI 收录论著 | 1-2篇 | 2篇 |  | 4 | 4
|  |  | 研究生培养 | 1名 | 2名 |  | 4 | 4
|  |  | 国际相关会议及学术交流 | 1-2次 | 0次 |  | 4 | 0 | 受疫情影响，学术交流会取消
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99% | ≥99% |  | 4 | 4
|  |  | 遗传专业人才的培养 | 1个 | 1个 |  | 4 | 4
|  |  | 国家或北京市基金项目 | 1个 | 1个 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 2020年10月前 | 完成 |  | 4 | 4
|  |  | 验收时间 | 2020年12月前 | 完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 22.4115万 | 18.9925万 |  | 3 | 3
|  |  | 单位购置成本 | 预算范围内 | 完成 |  | 3 | 3
|  |  | 政府采购节支率 | 5% | 完成 |  | 4 | 4
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 进入医院或公益机构进行科研沟通 | 1-2次 | 2次 |  | 5 | 5
|  |  | 基因诊断项目，将能为医院创收 | 100万元 | 300万元 |  | 5 | 5
|  |  | 患者完成遗传诊断 | 150个 | 161个 |  | 4 | 4
|  |  | 提供遗传咨询 | 超过200次 | ＞200次 |  | 4 | 4
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提升医院的整体医疗水平和医院竞争力 | 提升医院的整体医疗水平和医院竞争力 | 提升医院的整体医疗水平和医院竞争力 |  | 4 | 4
|  |  | 课题组国内影力提高 | 课题组国内影力提高 | 课题组国内影力提高 |  | 4 | 4
|  |  | 组织《神经发育障碍相关基因的变异特点和数据解读》培训班 | 1次 | 2021年9月举办 |  | 4 | 0 | 受疫情影响，2021年在举办培训班
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。