## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 魏永祥 袁静 |  |  | 联系电话 | 13718710535
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 544.9376 | 10 | 83.84% | 8.3837
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 650 | 650 | 544.9376 | — | 83.84% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 任务一1）结合营养缺乏模型和干预模式研究，发表营养素与基因组的修饰关联和机制研究高水平文章（二区以上2篇）； 2）完成儿童全血干血斑中同型半胱氨酸定量检测技术方法文章的发表； 3）完成3-6岁儿童运动与儿童皮下脂肪和其他组分群体发育分析的数学模型； 4）完成儿童多重发育维度的小样本调查分析，建立数学模型； 5) 发表SCI文章6篇及中文核心期刊文章3篇； 6）软件专利1项，发明专利2项 7）举办营养与运动国家讲习班3个 任务二（1）建立参考品体系，包括阳性参考品及阴性参考品； （2）实验室组装试剂盒； （3）针对300份临床样本进行临床实验； （4）申请专利一项，发表核心期刊论文2-3篇，SCI论文2篇。 |  |  |  | 1）结合营养缺乏模型和干预模式研究，已发表营养素与基因组的修饰关联和机制研究高水平文章（二区以上2篇）； 2）已完成儿童全血干血斑中同型半胱氨酸定量检测技术方法文章的发表； 3）已完成3-6岁儿童运动与儿童皮下脂肪和其他组分群体发育分析的数学模型； 4）完成儿童多重发育维度的小样本调查分析，已建立数学模型； 5) 已发表SCI文章5篇及中文核心期刊文章3篇； 6）发明专利1项 7）举办营养与运动国家讲习班2个 细菌耐药基因mcr-1、NDM-1及Kpc的RAA快速检测方法的建立；针对肺炎链球菌lytA及psaA基因的RAA快速检测方法的建立；肺炎支原体数字PCR检测方法的建立；基于CRISPR/Cas系统的肺炎支原体DETEDTR快速检测方法的建立；洋葱伯克霍尔德菌RAA快速检测方法的建立；高毒力肺炎克雷伯菌RAA快速检测方法的建立。发表SCI论文4篇，核心期刊论文2篇，申报国家发明专利1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 数学模型 | 2个 | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 专项数量 | 发明专利2项，软件专利1项； | 发明专利2项，软件专利1项； |  | 3 | 3
|  |  | 收集临床标准 | 100例 | 100例 |  | 3 | 3
|  |  | 组装试剂盒 | 200人份 | 200人份 | 200人份 | 3 | 3
|  |  | 发表论文 | 10-12篇 | 12篇 |  | 3 | 3
|  |  | 培养学生 | 11名 | 14名（其中博士研究生6人，硕士研究生8人） |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 完成儿童全血干血斑中同型半胱氨酸定量检测技术方法的建立及文章发表 | 完成儿童全血干血斑中同型半胱氨酸定量检测技术方法的建立及文章发表 | 完成儿童全血干血斑中同型半胱氨酸定量检测技术方法的建立及文章发表 |  | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年1-2月 | 2021年1-2月 |  | 4 | 4
|  |  | 6月发表SCI文章2篇及中文核心期刊文章1篇，培养2名博士研究生及2名研究生 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 44348 | 4 | 4
|  |  | 12月发表SCI文章4篇及中文核心期刊文章2篇，2个数学模型,1项发明专利，1项软件开发专利 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 44531 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 650万元 | 544.94万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 建设完善儿童营养研究-转化-服务-评价体系建设；举办营养与运动国家讲习班 | 3个 | 3个 |  | 6 | 6
|  |  | 提供社会服务收益 | 组装试剂盒并对其性能进行评估。 | 对已建立方法进行临床样本评估 |  | 6 | 6
|  |  | 申报国家发明专利 | 1项 | 1项 |  | 6 | 6
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 试剂盒稳定性 | 稳定率100% | 稳定率100% |  | 12 | 12
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.3837
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G8: 86176: 核实金额