## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 学龄前期儿童自然养育的营养和运动的精准化检测与示范干预
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 张霆 |  |  | 联系电话 | 13701314453
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 604 | 604 | 219.2772 | 10 | 36.3% | 3.6304
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 604 | 604 | 219.2772 | — | 36.3% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （一）学龄前期儿童营养和健康发育综合信息监测和指导技术推广： 1、完成基于LC-MS/MS的干血斑中同型半胱氨酸定量检测技术方法的建立； 2、完成微量元素铁缺乏的斑马鱼模型建立； 3、靶向脂质代谢组学平台建立； 4、完成“婴幼儿辅食添加营养指南”行业标准在3个以上示范基地的培训推广； 5、出版《离乳期儿童营养与喂养科普基地专业人员教材》； 6、结合营养缺乏模型和干预模式研究，发表营养代谢对早期发育影响及分子机制的高水平文章（二区）； 7、调试儿童营养与体格发育状况综合信息监测与分析平台，建立有针对性而有效的儿童营养监测示范性模式； 8、发表SCI文章4篇及中文核心期刊文章2篇。 （二）学龄前儿童运动监测与体能干预项目 1、 完成动物的运动干预实验，探索其相关代谢组学、蛋白组学和表观遗传学的分子机制； 2、 完成运动数据监测与评估指导平台建立与示范应用； 3、完成学龄前儿童运动监测与体能干预指导方案一套； 4、 建立示范和推广的妇幼保健机构5家及以上、幼儿园10所及以上； 5、 开展儿童运动保健学习班2次（国家级1次，北京市1次）； 6、发表SCI论文1-2篇，中文核心期刊2-3篇。 |  |  |  | （一）学龄前期儿童营养和健康发育综合信息监测和指导技术推广：第1-6、8项完成，第7项进展中 （二）学龄前儿童运动监测与体能干预项目：6项考核指标均完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 出版《婴幼儿喂养咨询-基层卫生人员培训教程与实践指导》 | 1份 | 1份 |  | 3 | 3
|  |  | 出版《儿童早期运动发展与促进》及印发学龄前儿童运动指导材料一套 | 共2份 | 共2份 |  | 5 | 5
|  |  | 完成靶向脂质代谢组学平台建立 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 完成基于LC-MS/MS的干血斑中同型半胱氨酸定量检测技术方法的建立 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 完成微量元素铁缺乏的斑马鱼模型建立 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 培训会 | 2个 | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 学龄前儿童年度检测 | 1200例儿童及600例超重肥胖 | 完成6267例儿童及697例超重肥胖儿童检测 |  | 4 | 2.8 | 年初指标设置偏低
|  |  | 培养博士研究生和研究生 | 2-3名 | 2名博士，3名硕士 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 发表SCI及中文核心期刊论文 | 英文5篇、中文4篇 | 已发表英文5篇，中文3篇已发表，1篇中文已接收；投稿英文3篇，其中1篇修回；投稿1篇中文已二修。 |  | 5 | 5
|  |  | 行业标准在3个以上示范基地推广 | 3个 | 3个，其中1现场，1个线上（3个示范基地参加） |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成出版《婴幼儿喂养咨询-基层卫生人员培训教程与实践指导》 | 6月底前 | 5月完成 |  | 1 | 1
|  |  | 技术方法 | 12月底前 | 12月底前完成 |  | 1 | 1
|  |  | 行业标准在示范基地推广 | 12月底前 | 12月底前完成3个示范基地 |  | 1 | 1
|  |  | 搭建儿童运动监测与体能指导平台 | 12月底前 | 12月底前完成 |  | 1 | 1
|  |  | 完成运动与表观遗传分子机制的基础研究 | 12月底前 | 12月底前完成 |  | 1 | 1
|  |  | 编制学龄前儿童运动监测与体能干预指导方案一套 | 12月底前 | 12月底前完成 |  | 1 | 1
|  |  | 开展儿童运动保健学习班2次 | 12月底前 | 12月底前完成 |  | 1 | 1
|  |  | 发表SCI及中文核心期刊论文 | 12月底前 | 12月底前完成 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 604万 | 219.27719万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 完成3个技术方法建立，发表SCI文章5篇（二区以上2篇）及中文核心期刊文章2篇；培养2名博士研究生及3名研究生 | 完成3个技术方法建立，发表SCI文章5篇（二区以上2篇）及中文核心期刊文章2篇；培养2名博士研究生及3名研究生 | 完成3个技术方法建立，发表SCI文章5篇（二区以上2篇）及中文核心期刊文章2篇；培养2名博士研究生及3名研究生 |  | 5 | 5
|  |  | 出版《离乳期儿童营养与喂养科普基地专业人员教材》 | 出版《离乳期儿童营养与喂养科普基地专业人员教材》 | 5月出版《离乳期儿童营养与喂养科普基地专业人员教材》，于 2021年世界母乳喂养周正式发布 |  | 5 | 5
|  |  | 学龄前期儿童营养素检测和体格发育信息的综合分析与示范 | 示范作用通过线上与自然养育大讲堂、运动测评技术专家研讨会、研发的运动专利产品的形式推广、转化 | 在综合分析形成理论体系和发表论著的基础上，示范作用通过线上与自然养育大讲堂、运动测评技术专家研讨会、研发的运动专利产品的形式推广、转化 |  | 5 | 5
|  |  | 建立示范和推广的妇幼保健机构至少5家、幼儿园至少10所 | 建立示范和推广的妇幼保健机构至少5家、幼儿园至少10所 | 建立示范和推广的妇幼保健机构至少5家、幼儿园至少10所 |  | 5 | 5
|  |  | 儿童运动健康与超重肥胖宣教活动产生示范效应 | 通过多种形式、多途径开展儿童运动健康与超重肥胖宣教活动 | 通过全国基层人员自然养育大讲堂的运动专题培训与宣教、幼儿园线上家长课堂、亚洲儿科大会运动专题组织授课等，全方位提高了儿童保健人员、幼教老师、儿童家长等受众关于儿童运动健康与超重肥胖宣教的目标效果。 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 培训、教材、线上线下讲座、宣传册等 | 全国培训、教材、线上线下讲座、示范基地宣传册等 | 婴幼儿喂养咨询2023年将覆盖全国22个省份，婴幼儿辅食添加指南作为行业标准在示范基地推广，线上会议及大讲堂权威而且科学，示范基地的辅食添加宣传册易被受众接受 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 95%以上 | 98.5% |  | 5 | 5
|  |  | 家长满意度 | 95%以上 | 97% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 92.4304
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。