## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 三批试点-基于儿童生命发育编程的理论与适宜技术研究及推广应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 谢向辉 |  |  | 联系电话 | 85695564
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 704.77 | 704.77 | 514.35 | 10 | 72.98% | 7.2981
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 190.42 | 190.42 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | 514.35 | 514.35 | 514.35 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.探索个体发育相关的营养素敏感的表观修饰特征，寻找影响发育的表观时空标志；探究营养素缺乏状态下生命发育早期表观编程特征及规律。 2.利用测序技术和生物信息学分析，发现肺炎支原体和肺炎克雷伯杆菌耐药菌株的DNA甲基化现象和特异性sRNA。 3.分析正常儿童与OSAS儿童面部特征点距离及角度的差异，初步探索了OSAS儿童面部特征点位最优组合方案。 4.对儿童运动与整合人工智能大数据的监测平台系统进行测试及优化，现场数据采集的预测试，形成一套可靠易行的监测平台系统，在示范地区开展儿童运动健康的现状调查。 5.进行样本及信息的收集工作，及维生素及代谢物水平的检测工作，对检测结果及相关信息进行多维度的初步分析。 6.收集病例，整理不同随访阶段的各项数据指标，对其进行初步的分析，评估，并给予患儿有针对性的干预措施。 7.申请专利2-3项；发表SCI论文5-10篇，其中IF≥5的论文2-3篇，中文核心期刊3～5篇；培养研究生8-10人。 |  |  |  | 2021年度计划已完成：本年度发表论文23篇，其中SCI论文14篇（IF≥5的论文6篇），中文核心论文9篇，年度获批专利1项（2020年获批专利6项，已提前完成专利指标），举办培训班3次，举办线上国际会议1次，出版专著1本，培养研究生10名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 高质量论文发表数（篇） | 5-10篇 | 17篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申请专利数（项） | 2-3项 | 6项 |  | 5 | 5
|  |  | 科研项目立项数（项） | 1 | 3 |  | 5 | 4.5 | 年初设置指标偏低
|  |  | 培养研究生人数（人） | 8-10人 | 10人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-2022年4月 |  | 10 | 9 | 疫情影响项目稍有延迟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 704.77万元 | 514.35万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高专科医生和家长对该类儿童早期生长发育问题重视程度，最终增进这些患儿的长期预后 | 先天性畸形患儿长期多学科综合管理率提升 | 建立先天性畸形患儿术后长期多学科综合管理路径，管理率提升 |  | 30 | 28 | 绩效资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 92.7981
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G8: 86176: 核实资金