## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都儿科研究所肥胖儿童脂肪性肝病肠道菌群的特征研究及诊疗新策略
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 袁静 |  |  | 联系电话 | 13718710535
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 290 | 290 | 148.7208 | 10 | 51.28% | 5.13
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 290 | 290 | 148.7208 | — | 51.28% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）收集肥胖儿童NAFLD患者120例； （2）收集健康儿童120例； （3）申请国家发明专利2-3项； （4）发表论文3-5篇。 |  |  |  | 120例健康儿童和125例儿童肥胖NAFLD儿童入组；对儿童标本中健康人群和NAFLD患者粪便标本进行16S rRNA高通量测序，结果显示NAFLD组别中肠道菌群结构存在显著差异，NAFLD患者存在明显的肠道菌群紊乱，拟杆菌门丰度降低，变性菌门丰度升高，克雷伯菌属在两组之前存在明显的差异，在NAFLD组中丰度明显较高，与正常儿童相比有统计学意义。发表SCI论文6篇，授权国家发明专利1项，申报国家发明专利5项，获批国家自然科学基金青年项目一项，面上项目一项；培养博士后3名，博士研究生2名，硕士研究生6名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表论文 | 3-5篇 | 6篇 |  | 15 | 15
|  |  | 培养学生 | 6名 | 培养博士后3名，博士2名，硕士6名。 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 80%以上 | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间；招标采购时间；采购物品到位时间；验收时间 | 2022.01-2022.02；2022.02-2022.05；2022.06；2022.12 | 2022.01-2022.02；2022.08-2022.12；2023.04；2023.04 |  | 5 | 3 | 疫情原因，招标流程延后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 290万元 | 148.72084万元 |  | 5 | 5 | 截止2023.4.31日实际支付
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 诊断生物标志物及微生物标志物筛选 | 明确1-2个微生物标志物；明确1-2个生物标志物 | 诊断微生物标志物为克雷伯菌属的肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌和产气克雷伯菌；诊断标志为乙醇和2,3-丁二醇 |  | 30 | 29 | 支撑材料不完善
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | ≥90% | 98% |  | 10 | 8 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 90.13
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。