## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都儿科研究所儿童常见疾病的全程化综合管理模式的建立和运行研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 王珊 |  |  | 联系电话 | 85695156
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 274 | 274 | 22.2278 | 10 | 8.112% | 0.81
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 274 | 274 | 22.2278 | — | 8.112% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完善研究方案及顶层设计，完成病例入组。 2、通过分析儿童常见疾病出院后不同时间点体格生长、智能发育以及心理行为等临床资料，分析影响预后的关键时点、重要因素。 3、建立与OSA患儿围术期症状紧密相关的临床危险度分级体系，初步探索和尝试个体化儿童OSA围术期住院治疗流程方案。 4、建立对儿童常见呼吸系统疾病患儿院内早期病原诊断、精准治疗、及规范管理的多学科综合诊治流程，初步建立出院后随访流程并建立。 |  |  |  | 1、已完成病例入组。 2、通过分析儿童常见疾病出院后不同时间点体格生长、智能发育以及心理行为等临床资料，分析影响预后的关键时点、重要因素。 3、建立与OSA患儿围术期症状紧密相关的临床危险度分级体系，初步探索和尝试个体化儿童OSA围术期住院治疗流程方案。 4、建立对儿童常见呼吸系统疾病患儿院内早期病原诊断、精准治疗、及规范管理的多学科综合诊治流程，初步建立出院后随访流程并建立
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表SCI文章 | 4篇 | 11篇 |  | 2 | 2
|  |  | 发表中文文章 | 4篇 | 8篇 |  | 2 | 2
|  |  | 起草1项临床规范 | 1项 | 4项 |  | 2 | 2
|  |  | 培养博士研究生 | 2名 | 2名 |  | 3 | 3
|  |  | 研究生 | 4名 | 4名 |  | 3 | 3
|  |  | 学科骨干 | 1名 | 1名 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 完成建立出院后随访流程并建立儿童常见疾病的管理数据库；床位周转率提高 | 2% | 2% |  | 7 | 7
|  |  | 制定儿童常见疾病多学科综合管理共识，临床规范 | 制定儿童常见疾病多学科综合管理共识，临床规范 | 制定儿童常见疾病多学科综合管理共识，临床规范 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 按进度执行相关内容，完成的及时性 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤274万元 | 22.227773万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 完成建立互联网共享平台及数据库 | 完成建立互联网共享平台及数据库 | 完成建立互联网共享平台及数据库 |  | 7 | 7
|  |  | 完成建立以儿童专科医院与患儿辖区的妇幼保健院联合协同的系统规范管理的模式，并进行推广 | 完成建立以儿童专科医院与患儿辖区的妇幼保健院联合协同的系统规范管理的模式，并进行推广 | 完成建立以首都儿科研究所附属医院与患儿辖区医联体的妇幼保健院联合协同的系统规范管理的模式，并进行推广 |  | 8 | 8
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 发表SCI文章4篇； 发表中文文章4篇； 起草1项临床规范；培养1名博士研究生及1名研究生，学科骨干1名。提升国际国内儿科领域的影响力 | 发表SCI文章4篇； 发表中文文章4篇； 起草1项临床规范；培养1名博士研究生及1名研究生，学科骨干1名。提升国际国内儿科领域的影响力 | 11篇SCI文章，7篇中文文章，培养1名博士研究生及2名研究生，学科骨干1名。提升国际国内儿科领域的影响力 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度提高 | 1% | 1% |  | 5 | 5
|  |  | 重点疾病全程化管理覆盖率达到 | 30% | 30% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 90.81
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。