## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都儿科研究所儿童生长发育队列研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 关宏岩 |  |  | 联系电话 | 13501345686
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32.9921 | 32.9921 | 32.9921 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政 拨款
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 32.9921 | 32.9921 | 32.9921 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 完成新生儿标准专著撰写及出版。2.发表中文核心期刊论文1篇。3.完成儿童生长发育及运动体能监测与骨龄评测。4.培养青年骨干人才2人，培养研究生2人。 |  |  |  | 1. 完成新生儿标准专著撰写及出版。2.发表中文核心期刊论文1篇。3.完成儿童生长发育及运动体能监测与骨龄评测。4.培养青年骨干人才2人，培养研究生2人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 人才骨干与研究生培养 | 4人 | 培养4人，其中骨干2人，研究生2人 |  | 10 | 8 | 缺少支撑资料
|  | 质量指标 | 文章及标准 | 标准书稿和论文各一项任务 | 完成新生儿标准书稿；发表一篇论文 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成儿童生长发育及运动体能与骨龄评测 | 2022年12月完成 | 基本完成儿童生长发育及运动体能与骨龄评测相关数据收集 |  | 20 | 18 | 新冠对现场有所影响，2023年初于疫情后已补充完成。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 32.99209万元 | 32.99209万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 标准解读会 | 研究推广 | 研究推广 |  | 15 | 13 | 效益呈现不充分
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 改善模型建立和应用研究 | 改善模型建立和应用研究 | 获得2022年北京医管中心培育计划项目1项：机器学习技术下rhGH治疗特发性矮小儿童身高改善模型的建立及应用研究 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基层儿童保健专业人员相关标准解读满意度 | 满意度95%及以上 | 满意度达到97% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。