附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谷庆隆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85695224 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2721.82 | 2721.82 |  | 2721.82 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2721.82 | 2721.82 |  | 2721.82 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）等51台（套）设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行诊断、治疗提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体水平，使我院的医疗水平和业界声望上升到更高的台阶，能更好的服务于患儿，为首都及全国危重患儿提供更高质的医疗服务。 |  |  |  |  |  | 通过购置800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）等51台（套）设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行诊断、治疗提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体水平，使我院的医疗水平和业界声望上升到更高的台阶，能更好的服务于患儿，为首都及全国危重患儿提供更高质的医疗服务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标（15） | 购置800毫安以上数字减影血管X线机（DSA）等设备台（套） |  |  | 51 | 51 | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 质量指标（15） | 设备质量 |  |  | 购置有批准文号，注册登记证等符合国家标准和行业标准规定，并符合临床使用需求的全新设备 | 购置有批准文号，注册登记证等符合国家标准和行业标准规定，并符合临床使用需求的全新设备 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 所有设备培训人员合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标（10） | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2023年5月底前 | 2023年5月底前 | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2023年11月底前 | 2023年11月底前 | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 2 |  | 1.5 | 因场地准备及放射防护问题，2台设备（800毫安以上数字减影血管造影X线机、数字化医用X射线摄影系统）目前处于安装完成等待验收阶段 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 2 |  | 1.5 | 因场地准备及放射防护问题，2台设备（800毫安以上数字减影血管造影X线机、数字化医用X射线摄影系统）目前处于安装完成等待验收阶段 |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  |  | 成本指标（10） | 项目预算控制数 |  |  | 2721.82 | 2721.82 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 设备完善医院医疗设备体系，满足医院对诊断、治疗等医疗服务的需求方面 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 设备年平均使用率 |  |  | 80% | 70% | 10 |  | 8 | 因场地准备及放射防护问题，2台设备（800毫安以上数字减影血管造影X线机、数字化医用X射线摄影系统）目前处于安装完成等待验收阶段，设备未使用。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备持续发挥的作用年限 |  |  | 不少于5年 | 不少于5年 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | 达90%以上 | 达90%以上 | 5 |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 设备使用人员满意度 |  |  | 达90%以上 | 达90%以上 | 5 |  | 4.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |