附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首儿所医院医学人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邰隽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910250909 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.07 | 62.07 |  |  |  | 10 |  | 57.2% | 5.72 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.07 | 62.07 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.人才梯队建设：专业团队增加高级职称1人，副高级职称1人。 2.医疗工作：承担起全国范围内的疑难重症的诊疗工作；辐射医疗技术，包括兄弟医院的团队建设； 3临床新技术的研发和攻关、实施： 1) 完成淋巴管畸形、梨状窝瘘、颈部肿物病例、气道疾病、阻塞性睡眠呼吸暂停患儿随访，规范化随访数据采集和整理；建立儿童颈部疾病诊治体系，建立儿童颈部常见疾病随访数据库； 2) 完成所有临床数据分析,初步制定儿童上气道阻塞性疾病治疗方案、用药指南、各项治疗新技术、数据采集与随访、标准操作规程，最终初步形成儿童上气道阻塞性疾病标准化临床操作流程、适应症、应急预案，制定新技术操作规范； 3）从面容、鼾声、鼻内镜等方面切入，初步完成基于人工智能的儿童慢性上气阻塞性疾病的筛查及辅助诊断系统的开发； 4)利用儿童上气道阻塞性疾病的基础研究，推动疾病规范化治疗，在气道重建的生物技术方面，完成喉气管狭窄的功能重建。 5）研究儿童头颈部肿瘤外周血样本中分析5hmC的变化，并建立了预测高风险患者预后的5hmC模型。 4.临床新技术的评价及推广：发表SCI论文2篇，国内核心期刊4篇；参加全国性学术会议进行交流。申请国家级或省部级课题2项。 5.教学工作：依托专业博士、硕士培养点博士毕业生2名、硕士毕业生2名，完成当年进修医生培训任。 6. 继续进行围孕期营养表观遗传和生长发育偏离评估中深度学习技术应用的研究；基于第一年语言特色专科横断面研究成果，借助医教结合的平台设计开展前瞻性队列研究，对语言-言语障碍儿童认知和非认知及远期发育行为结局进行研究，同时开展以症状驱动的遗传生物学机制研究。通过医工交叉AI技术对声纹、面孔的识别，寻找该类障碍的电子标记物。继续实施人才培养的“发展计划”，培养研究生2-4名，人员晋升2-4名，申报国家或省部级课题1-3个，发表高质量论文4-8篇。引进和研发本土化的语言量表，研发制定基于AI技术的新标准和指南。 |  |  |  |  |  | 1.人才梯队建设：专业团队增加高级职称1人，副高级职称1人。 2.医疗工作：承担起全国范围内的疑难重症的诊疗工作；辐射医疗技术，包括兄弟医院的团队建设； 3临床新技术的研发和攻关、实施： 1) 完成淋巴管畸形、梨状窝瘘、颈部肿物病例、气道疾病、阻塞性睡眠呼吸暂停患儿随访，规范化随访数据采集和整理；建立儿童颈部疾病诊治体系，建立儿童颈部常见疾病随访数据库； 2) 完成所有临床数据分析,初步制定儿童上气道阻塞性疾病治疗方案、用药指南、各项治疗新技术、数据采集与随访、标准操作规程，最终初步形成儿童上气道阻塞性疾病标准化临床操作流程、适应症、应急预案，制定新技术操作规范； 3）从面容、鼾声、鼻内镜等方面切入，初步完成基于人工智能的儿童慢性上气阻塞性疾病的筛查及辅助诊断系统的开发； 4)利用儿童上气道阻塞性疾病的基础研究，推动疾病规范化治疗，在气道重建的生物技术方面，完成喉气管狭窄的功能重建。 5）研究儿童头颈部肿瘤外周血样本中分析5hmc的变化，并建立了预测高风险患者预后的5hmC模型。 4.临床新技术的评价及推广：发表SCI论文2篇；参加全国性学术会议进行交流。申请国家级或省部级课题2项。 5.教学工作：依托专业博士、硕士培养点硕士毕业生1名。 6. 继续发展ADHD、学习困难、运动体能专科门诊。 7. 开展儿童语言-言语障碍前瞻性队列研究和遗传性机制研究。 8. 开展基于AI技术的语言声纹、面孔识别等多模态特征的研究，基于研究成果中标北自然联合基金项目一项。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 人才梯队建设，增加高级职称人数 |  |  | 1-4人 | 4人 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 发表文章篇数 |  |  | 12篇 | 12篇 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 开展研究领域课题个数 |  |  | 4 | 4 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 参加全国性学术会议个数 |  |  | 1-4 | 4 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 达到核心期刊标准/水平 | 达到核心期刊标准/水平 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 国外核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 达到SCI标准 | 达到SCI标准 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2023年3月 | 2023年3月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 完成睡眠呼吸暂停病例入组 |  |  | 2023年9月 | 2023年9月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 完成SCI论文、国内核心期刊发表 |  |  | 2023年11月 | 2023年11月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 完成人才培养 |  |  | 2023年12月 | 2023年12月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | 62.07 | 35.498769 | 10 |  | 5.72 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 开设发育行为异常如ASD、ADHD和学习困难问题等专病门诊，提高诊治率 |  |  | 提高30% | 提高30% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 儿童睡眠呼吸暂停相关并发症的发病率降低比例 |  |  | 降低10% | 降低10% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成淋巴管畸形、梨状窝瘘、颈部肿物病例、气道疾病、阻塞性睡眠呼吸暂停患儿随访，规范化随访数据采集和整理；建立儿童颈部疾病诊治体系，建立儿童颈部常见疾病随访数据库； 初步完成基于人工智能的儿童慢性上气阻塞性疾病的筛查及辅助诊断系统的开发； 从面容、鼾声、鼻内镜等方面切入，初步完成基于人工智能的儿童慢性上气阻塞性疾病的筛查及辅助诊断系统的开发； 利用儿童上气道阻塞性疾病的基础研究，推动疾病规范化治疗，在气道重建的生物技术方面，完成喉气管狭窄的功能重建； 研究儿童头颈部肿瘤外周血样本中分析5hmc的变化，并建立了预测高风险患者预后的5hmC模型 |  |  | 完成随访，规范化随访数据采集和整理，建立疾病随访数据库；开发上气道阻塞性疾病的筛查及辅助诊断系统；气道重建的生物技术方面，完成喉气管狭窄的功能重建；研究儿童头颈部肿瘤外周血样本中分析5hmc的变化，并建立了预测高风险患者预后的5hmC模型 | 完成随访，规范化随访数据采集和整理，建立疾病随访数据库；开发上气道阻塞性疾病的筛查及辅助诊断系统；气道重建的生物技术方面，完成喉气管狭窄的功能重建；研究儿童头颈部肿瘤外周血样本中分析5hmc的变化 | 10 |  | 9 | 已完成儿童头颈部肿瘤外周血样本中分析5hmc的变化的分析，截止2024年4月完成预测模型构建 |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.44 |  |  |