附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首儿所医院中央转移支付重大传染病防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.按期完成生命监测相关指标，及时上报妇幼三期，准确率100%。 2.定期组织院内死亡评审，2023年组织院级死亡评审8次，共评审死亡儿童51例，其中5岁以下儿童31例，总结经验教训，保障医疗安全。 3.2023年完成出生缺陷监测上报894例，零错报、零漏报。 |  |  |  |  |  | 1.按期完成生命监测相关指标，及时上报妇幼三期，准确率100%。 2.定期组织院内死亡评审，2023年组织院级死亡评审8次，共评审死亡儿童51例，其中5岁以下儿童31例，总结经验教训，保障医疗安全。 3.2023年完成出生缺陷监测上报894例，零错报、零漏报。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 按期完成5岁以下儿童死亡卡上报率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 按期完成5岁以下儿童死亡评审率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 出生缺陷网报数量 |  |  | 894 | 894 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 流感样病例监测例数 |  |  | 149100 | 149100 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 流行性感冒报告例数 |  |  | 16647 | 16647 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 5岁以下儿童死亡卡填报准确性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 主要出生缺陷漏报率 |  |  | ＜1% | ＜1% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 报告完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 |  | 8 | 年底一次性支付，序时进度慢，存在优化可能 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 城乡居民妇幼卫生卫生差距 |  |  | 不断缩小 | 不断缩小 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 |  |  | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |