附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首儿所医院青苗人才第八期第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都儿科研究所附属 儿童医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15210904737 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  | 83.7% | 8.37 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成研究方案制定和前期准备工作，并收集100例患儿的资料；并通过病例的收集强化临床医生对脓毒症的识别能力，快速识别出脓毒性休克代偿期；培养和提高自身及项目组成员开展临床科研能力和科学思维能力，增强科室科研协作水平，培养研究生1名。 开展儿童临床研究核心指标的收集，基于专家咨询构建质量管理核心指标集，并针对定量指标收集分析多医院近5年已结题的临床研究项目的信息数据；升级CTMS系统的动态阈值监测质量管理模块，初步建立儿科研究型病房质量管理体系。 |  |  |  |  |  | - 完成研究方案制定和前期准备工作，并收集80例患儿的资料； - 临床医生对脓毒症及脓毒性休克代偿期的早期识别能力得到提升； - 项目组成员临床科研能力和科学思维能力较前增强，培养1名硕士研究生。 - 已完成儿童儿童临床研究核心指标集构建及多轮次专家咨询。 - 开展多医院近5年已结题临床研究项目的信息数据收集，已完成本院临床研究数据收集。 - CTMS系统动态阈值监测功能处于升级中。 - 完成针对研究者的儿童临床试验管理与实践培训200余人，以及儿童临床试验助理培训10余人，并完成培养临床研究管理人才1名。 - 开展儿童临床试验科普直播1次。 - 带教本科生1名。 - 论文发表1篇，在投1篇。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成实验个数 |  |  | 100 | 80 | 3.75 |  | 3 | 课题4月份立项，5月份开始收集资料 |  |
|  |  |  | 开展课题研究个数 |  |  | 1 | 1 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 发表论文数 |  |  | 1 | 1 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  |  | 12 | 12 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题、实验符合的标准/技术参数 |  |  | 符合 | 符合 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 论文达到标准/水平 |  |  | 符合 | 符合 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2024.4 | 2024.4 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成计划研究进度内容 |  |  | 2024.4 | 2024.4 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | 7 | 5.86115 | 10 |  | 8.37 | 截至2024年4月支出5.86115 |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 提高工作效率 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高服务质量 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 提高疾病诊治率 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减少研究风险，降低来院次数 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养和提高项目组成员开展临床科研能力和科学思维能力 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 研究生培养 |  |  | 1人 | 1人 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 |  |  | 达85% | 91% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.99 |  |  |